## Métricas
PROYECTO: | TP2 - GRUPAL - Sistemas de Ecuaciones Lineales
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 13:10 | 13:21 | 0.0076389
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.027778 | 13:22 | 14:00 | 0.026389
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
1 | Clase Vector |  |  | 150 | 0.027778 | 19:00 | 19:35 | 0.024306 | 0 | 0:00 | 168 | 0.024306
2 | Clase Matriz |  |  | 200 | 0.027778 | 19:45 | 20:50 | 0.045139 | 1 | 0:10 | 265 | 0.052083
3 | Clase SEL |  |  | 100 | 0.017361 | 14:10 | 14:30 | 0.013889 | 1 | 0:05 | 134 | 0.017361
4 | Paquete Test |  |  | 40 | 0.0069444 | 14:30 | 14:38 | 0.0055556 | 0 | 0:00 | 48 | 0.0055556
TOTALES |  |  |  | 490 | 0.079861 |  |  | 0.088889 | 2 | 0.010417 | 615 | 0.099306
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.017361 | 14:40 | 15:00 | 0.013889
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 615
LOC / Hora |  |  | 258.042
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 1
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 0.3252%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.0076389 | 5.189%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.026389 | 17.92%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.013889 | 9.434%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.010417 | 7.075%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.088889 | 60.38%
Tiempo Total |  |  | 0.14722
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="Completar",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"Completar",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = SUM(G13:[Tiempo, row above])
Tiempo Correción E.L. = SUM(L13:[Tiempo Correción E.L., row above])