## Métricas
PROYECTO: | TP3 - PATRONES - RPN
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 7:00 | 7:11 | 0.0076389
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 8:00 | 8:18 | 0.0125
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
1 | Clases de Variables x 3 (X,Y,Z) |  |  | 80 | 0.0069444 | 13:00 | 13:13 | 0.0090278 | 1 | 0:02 | 90 | 0.010417
2 | Clase Constante |  |  | 25 | 0.0034722 | 13:13 | 13:15 | 0.0013889 | 0 | 0:00 | 23 | 0.0013889
3 | Intefaz Funcion |  |  | 5 | 0.0013889 | 13:20 | 13:23 | 0.0020833 | 0 | 0:00 | 6 | 0.0020833
4 | Clase RPN |  |  | 100 | 0.013889 | 13:25 | 13:50 | 0.017361 | 3 | 0:15 | 92 | 0.027778
5 | Suma |  |  | 20 | 0.0034722 | 10:00 | 10:04 | 0.0027778 | 0 | 0:00 | 16 | 0.0027778
6 | Resta |  |  | 20 | 0.0020833 | 10:05 | 10:07 | 0.0013889 | 0 | 0:00 | 16 | 0.0013889
7 | Multiplicacion |  |  | 20 | 0.0020833 | 10:08 | 10:10 | 0.0013889 | 0 | 0:00 | 16 | 0.0013889
8 | Division |  |  | 20 | 0.0020833 | 10:10 | 10:13 | 0.0020833 | 0 | 0:00 | 16 | 0.0020833
9 | Potenciacion |  |  | 20 | 0.0020833 | 10:14 | 10:17 | 0.0020833 | 0 | 0:00 | 16 | 0.0020833
10 | Logaritmo |  |  | 20 | 0.0020833 | 10:18 | 10:22 | 0.0027778 | 0 | 0:00 | 16 | 0.0027778
11 | Operación Binaria |  |  | 20 | 0.010417 | 12:50 | 13:12 | 0.015278 | 0 | 0:00 | 18 | 0.015278
12 | Operación Unaria |  |  | 20 | 0.010417 | 13:12 | 13:22 | 0.0069444 | 0 | 0:00 | 18 | 0.0069444
TOTALES |  |  |  | 370 | 0.060417 |  |  | 0.064583 | 4 | 0.011806 | 343 | 0.076389
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.03125 | 15:00 | 15:58 | 0.040278
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 343
LOC / Hora |  |  | 187.0909
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 2
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 1.166%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.0076389 | 5.584%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.0125 | 9.137%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.040278 | 29.44%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.011806 | 8.629%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.064583 | 47.21%
Tiempo Total |  |  | 0.13681
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="Completar",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"Completar",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = SUM(G13:[Tiempo, row above])
Tiempo Correción E.L. = SUM(L13:[Tiempo Correción E.L., row above])