## Métricas
PROYECTO: | TP1 - GRUPAL - PRUEBA DE SOFTWARE "Búsqueda numérica"
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0034722 | 8:10 | 8:15 | 0.0034722
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.041667 | 8:16 | 9:25 | 0.047917
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
1 | Lectura del archivo de Entrada |  |  | 20 | 0.0027778 | 7:30 | 7:35 | 0.0034722 | 0 | 0:00 | 23 | 0.0034722
2 | Algoritmo de resolucion |  |  | 20 | 0.027778 | 7:36 | 8:20 | 0.030556 | 2 | 0:04 | 34 | 0.033333
3 | Escritura del archivo de Salida |  |  | 20 | 0.0069444 | 8:21 | 8:36 | 0.010417 | 0 | 0:00 | 24 | 0.010417
TOTALES |  |  |  | 60 | 0.0375 |  |  | 0.044444 | 2 | 0.0027778 | 81 | 0.047222
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.041667 | 7:30 | 8:45 | 0.052083
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 81
LOC / Hora |  |  | 71.4706
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 3
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 2.469%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.0034722 | 2.304%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.047917 | 31.8%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.052083 | 34.56%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.0027778 | 1.843%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.044444 | 29.49%
Tiempo Total |  |  | 0.15069
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="Completar",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"Completar",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = SUM(G13:[Tiempo, row above])
Tiempo Correción E.L. = SUM(L13:[Tiempo Correción E.L., row above])