## Métricas
PROYECTO: | TP1 - GRUPAL - PRUEBA DE SOFTWARE "Búsqueda numérica"
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0034722 | 8:10 | 8:15 | 0.0034722
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.041667 | 8:16 | 9:25 | 0.047917
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
1 | [7 empty] | Completar |  |  |  | Completar
2 | [7 empty] | Completar |  |  |  | Completar
3 | [7 empty] | Completar |  |  |  | Completar
4 | [7 empty] | Completar |  |  |  | Completar
TOTALES |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Error | 0 | 0 | 0 | Error
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.041667 | 7:30 | 8:45 | 0.052083
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 0
LOC / Hora |  |  | 0
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 0
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 0%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.0034722 | Error
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.047917 | Error
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.052083 | Error
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0 | Error
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | Error | Error
Tiempo Total |  |  | Error
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo = SUM(G13:[Tiempo, row above])
Tiempo Correción E.L. = SUM(L13:[Tiempo Correción E.L., row above])