## Métricas
PROYECTO: | TP4 - GRUPAL - GRAFOS
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 19:00 | 19:30 | 0.020833
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 20:45 | 21:13 | 0.019444
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
1 | Matriz Simetrica |  |  | 40 | 0.010417 | 19:30 | 19:46 | 0.011111 | 3 | 0:15 | 37 | 0.021528
2 | Nodo |  |  | 50 | 0.010417 | 14:10 | 14:20 | 0.0069444 | 1 | 0:03 | 63 | 0.0090278
3 | Grafo |  |  | 200 | 0.041667 | 14:30 | 15:40 | 0.048611 | 4 | 0:30 | 262 | 0.069444
4 | Secuencial Aleatorio |  |  | 20 | 0.0034722 | 20:15 | 20:20 | 0.0034722 | 0 | 0:00 | 19 | 0.0034722
5 | Matula |  |  | 20 | 0.0034722 | 20:21 | 20:23 | 0.0013889 | 0 | 0:00 | 27 | 0.0013889
6 | WelshPowell |  |  | 20 | 0.0034722 | 20:24 | 20:26 | 0.0013889 | 0 | 0:00 | 26 | 0.0013889
7 | Generador |  |  | 100 | 0.020833 |  |  | Completar |  |  |  | Completar
8 | Test |  |  | 30 | 0.0069444 | 11:50 | 11:59 | 0.00625 | 0 | 0:00 | 35 | 0.00625
TOTALES |  |  |  | 480 | 0.10069 |  |  | Error | 8 | 0.033333 | 469 | Error
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.017361 | 11:00 | 11:30 | 0.020833
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 469
LOC / Hora |  |  | Error
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 2
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 1.706%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.020833 | Error
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.019444 | Error
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.020833 | Error
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.033333 | Error
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | Error | Error
Tiempo Total |  |  | Error
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="Completar",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"Completar",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = SUM(G13:[Tiempo, row above])
Tiempo Correción E.L. = SUM(L13:[Tiempo Correción E.L., row above])