## Métricas
PROYECTO: | TP4 - GRUPAL - GRAFOS
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 19:00 | 19:30 | 0.020833
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 20:45 | 21:13 | 0.019444
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
1 | Matriz Simetrica |  |  | 40 | 0.010417 | 19:30 | 19:46 | 0.011111 | 3 | 0:15 | 37 | 0.021528
2 | Nodo |  |  | 50 | 0.010417 | 14:10 | 14:20 | 0.0069444 | 1 | 0:03 | 63 | 0.0090278
3 | GrafoNDNP |  |  | 200 | 0.041667 | 14:30 | 15:40 | 0.048611 | 4 | 0:30 | 264 | 0.069444
4 | Generador |  |  | 150 | 0.03125 | 10:00 | 11:00 | 0.041667 | 6 | 0:25 | 221 | 0.059028
5 | Probador |  |  | 100 | 0.0069444 | 11:50 | 11:59 | 0.00625 | 0 | 0:00 | 157 | 0.00625
TOTALES |  |  |  | 540 | 0.10069 |  |  | 0.11458 | 14 | 0.050694 | 742 | 0.16528
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.017361 | 11:00 | 11:35 | 0.024306
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 742
LOC / Hora |  |  | 187.0588
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 2
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 1.887%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.020833 | 9.063%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.019444 | 8.459%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.024306 | 10.57%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.050694 | 22.05%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.11458 | 49.85%
Tiempo Total |  |  | 0.22986
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="Completar",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"Completar",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = SUM(G13:[Tiempo, row above])
Tiempo Correción E.L. = SUM(L13:[Tiempo Correción E.L., row above])