## Métricas
PROYECTO: | TP2B - GRUPAL - Ordenadora
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0034722 | 10:00 | 10:05 | 0.0034722
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.010417 | 9:40 | 10:00 | 0.013889
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
1 | Selección |  |  | 15 | 0.0069444 | 11:00 | 11:11 | 0.0076389 | 0 | 0:00 | 10 | 0.0076389
2 | Burbujeo |  |  | 15 | 0.0055556 | 11:11 | 11:15 | 0.0027778 | 1 | 0:10 | 10 | 0.0097222
3 | Insercion |  |  | 20 | 0.0055556 | 11:15 | 11:25 | 0.0069444 | 1 | 0:04 | 24 | 0.0097222
4 | Shell |  |  | 20 | 0.013889 | 13:00 | 13:18 | 0.0125 | 1 | 0:05 | 20 | 0.015972
5 | Quick Sort |  |  | 60 | 0.024306 | 8:40 | 9:40 | 0.041667 | 1 | 0:10 | 50 | 0.048611
6 | Fusion |  |  | 60 | 0.024306 | 10:00 | 11:10 | 0.048611 | 1 | 0:04 | 50 | 0.051389
7 | Generador |  |  | 30 | 0.0069444 | 12:00 | 12:12 | 0.0083333 | 0 | 0:00 | 24 | 0.0083333
TOTALES |  |  |  | 220 | 0.0875 |  |  | 0.12847 | 5 | 0.022917 | 188 | 0.15139
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.041667 | 10:45 | 12:50 | 0.086806
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 188
LOC / Hora |  |  | 51.7431
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 3
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 2.66%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.0034722 | 1.359%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.013889 | 5.435%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.086806 | 33.97%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.022917 | 8.967%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.12847 | 50.27%
Tiempo Total |  |  | 0.25556
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="Completar",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"Completar",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = SUM(G13:[Tiempo, row above])
Tiempo Correción E.L. = SUM(L13:[Tiempo Correción E.L., row above])
Note on K15: Gonzalo Martin: Implementacion con centinela
Note on K16: Gonzalo Martin: Calculo de H